## Slide 1
DC Express
프로젝트 회고: 바이브 코딩 4.5개월의 기록
인프라 엔지니어 1명 + AI가 만든 DCIM 시스템
576 커밋 | 44,211줄 | 135개 기능 | AI 99%+ 작성
2026-02 ~ 06 | 서영재

## Slide 2
목차
1. 프로젝트 개요
2. 왜 만들었나 (Before/After)
3. 8단계 진화 타임라인
4. 바이브 코딩의 현실
5. CLAUDE.md: 실패가 만든 규칙
6. 주요 피벗 사례
7. 가장 큰 깨달음: 프롬프트에서 도구로
8. 미로찾기와 AI
9. 잘한 것 / 아쉬운 것
10. 조직 적용 제안

## Slide 3
1
프로젝트 개요
숫자로 보는 DC Express

## Slide 4
프로젝트 핵심 수치
항목 | 수치
개발 기간 | 4.5개월 (실질 2.5개월)
개발 인원 | 1명 (인프라 엔지니어, 웹 개발 비전공)
총 커밋 | 576개 (AI 99%+ 작성)
소스 코드 | 44,211줄 / 218개 파일
API 엔드포인트 | 74개
페이지/뷰 | 39개
DB 모델 | 29개 (Prisma)
구현 기능 | 135개 (features.md 기준)
데이터 검증 스크립트 | 116개 작성, 31개 결과 기록
다국어 번역 | 511개 키 (한/영)
4

## Slide 5
2
왜 만들었나
기존 환경의 문제와 변화

## Slide 6
Before / After
Before (기존 환경)
Grafana 대시보드 10개 이상 산재
  서버 하나 확인에 3~4개 대시보드 이동
엑셀 파일 수기 자산관리
  버전 혼란, 보증 만료 추적 불가
물리 배치를 담당자 기억에 의존
  종이 배치도, 최신 상태 미반영
BMC/IPMI 서버별 개별 접속
용량 계획은 감에 의존
After (DC Express)
통합 39페이지 + 74개 API
  서버 클릭 한 번으로 전체 메트릭 확인
DB 기반 CRUD + 라이프사이클 관리
  등록 > 운영 > 수리 > 퇴역 > 폐기
Digital Twin + 랙 다이어그램
  드래그&드롭 배치, 온도 히트맵
웹에서 원격 전원 제어 (BMC 프록시)
12개월 예측 + PDF 리포트 자동 생성
6

## Slide 7
3
8단계 진화 타임라인
스캐폴딩부터 품질 감사까지

## Slide 8
Phase 1~4: 구축기
Phase | 시기 | 내용 | 교훈
1. 스캐폴딩 | 4/8 (1일) | 프로젝트 구조, 스키마, 핵심 페이지 | 며칠 걸릴 뼈대를 몇 시간에
2. Docker 삽질 | 4/9 (1일) | Alpine > Debian (Prisma 호환) | AI도 환경 차이는 부딪혀봐야
3. 기능 폭발 | 4/10~20 | Prometheus, RBAC, CSV, SSE, i18n | 속도는 압도적. 단, 실데이터에서 깨짐
4. 실데이터 고통 | 4말~5중 | node-exporter 39커밋, BMC 39커밋 | 추측 코드의 대가. Data-First 탄생
8

## Slide 9
Phase 5~8: 성숙기
Phase | 시기 | 내용 | 교훈
5. 규칙 정립 | 5월 중~말 | CLAUDE.md 필수 규칙 축적 | 규칙 = 실패의 압축
6. 고도화 | 6월 | Digital Twin, BMC 프록시, PUE | 규칙 덕에 실수 감소
7. 문서화 | 6/16~17 | 매뉴얼, PPT 56슬라이드 | 문서화도 AI가 코드를 읽고 작성
8. 품질 감사 | 6/22~25 | 8명 에이전트 병렬 감사 + 도구화 | 프롬프트에서 도구로의 전환
9

## Slide 10
4
바이브 코딩의 현실
빠르게 만들고, 깨지고, 고치고

## Slide 11
커밋 유형 분석
커밋 분포 (576건)
feat/add (새 기능): ~229건 (45%)
fix (수정): ~120건 (23%)
docs (문서): ~46건 (9%)
refactor: 3건 (0.6%)
기타 (update/check/sync): ~116건 (23%)
핵심 인사이트
fix가 전체의 23% — 바이브 코딩의 자연스러운 리듬
  "빠르게 만들고 > 실환경에서 깨지고 > 고치고"
Phase 4(실데이터 고통기)에 fix 집중
  Prometheus/BMC 연동만 78+ fix 커밋
AI는 추측으로 코드를 짠다
  실 데이터를 모르면 틀린 코드가 나옴
리팩터링은 3건뿐
  기능 추가에만 집중한 대가 = 기술 부채 축적
11

## Slide 12
5
CLAUDE.md: 실패가 만든 규칙
6개 필수 규칙의 탄생 배경

## Slide 13
실패에서 태어난 규칙
규칙 | 어떤 실패에서 탄생했나
Data-First 개발 | Prometheus 쿼리를 추측으로 작성 > 실데이터에서 전부 실패
폐쇄망 제약 기록 | "파일로 push하세요" > "여기는 폐쇄망입니다" 답변
중복 구현 방지 | 세션 요약으로 넘어오면서 AI가 이미 만든 기능을 다시 만듦
변경 영향 분석 | API 응답 구조 변경 > 프론트엔드 3곳 깨짐
팀A/팀B 토론 | AI 단독 설계 판단 > 나중에 후회
검증 루틴 | tsc + test 통과 > 런타임 에러 발생
13

## Slide 14
6
주요 피벗 사례
부딪혀봐야 아는 것들

## Slide 15
기술적 피벗 3가지
Docker Alpine > Debian Slim
  Prisma의 OpenSSL 의존성이 Alpine musl과 호환 불가
  fix 3번 시도 후 베이스 이미지 자체 교체
cAdvisor 전용 > node-exporter 우선
  cAdvisor는 hostname 형식, node-exporter는 IP:port 형식
  실측 후 node-exporter가 DB 매핑에 안정적 > PromQL or 폴백 전략
hostname/IP 매핑 3곳 분산 > 통합
  같은 매핑 로직이 3곳에 흩어져 불일치 발생
  hostname-resolver.ts 단일 모듈로 리팩터링
프로덕션 빌드 전환 삽질 (4번 시도, 에이전트 12명)
  ISR 프리렌더링 + pako 타입 문제
  "이 에러를 어떻게 고치지?" 대신 "성공 전제 조건은?"을 물어야 했다
15

## Slide 16
7
가장 큰 깨달음
프롬프트로 버텼지만, 도구로 박았어야 했다

## Slide 17
“
나는 모든 규칙을 "말(프롬프트)"로 유지해왔다. 말은 매번 다시 해야 하고, 세션이 바뀌면 사라지고, 조금씩 변형된다.
세 번 반복한 프롬프트는 자산화(도구화) 신호다.
17

## Slide 18
도구화 3종 — 회고 후 실제 구현
증거 (도구화 전)
CLAUDE.md를 25번 수정
  자동화되지 않은 규칙을 손으로 다듬어왔다
팀A/팀B를 매번 프롬프트로 호출
  가장 자주 쓰는 프로세스인데 매번 새로 생성
fix 커밋이 전체의 23%
  검증을 매번 수동으로 > 빠뜨림 > 깨짐 > 고침
폐쇄망 확인 스크립트 매번 수작업
  Data-First 규칙이 텍스트로만 존재
구현 완료 (도구화 후)
서브에이전트 (.claude/agents/)
  team-a.md, team-b.md, impact-analyzer.md
  이름만 호출하면 동일한 관점으로 분석 시작
훅 (SessionStart)
  세션 시작 시 prisma generate 자동 실행
  스키마 변경 후 불일치 오류 원천 차단
스킬 (/data-first-check, /feature-sync)
  슬래시 커맨드 한 줄로 규칙 실행
  폐쇄망 출력 최소화 규칙이 스킬 안에 하드코딩
18

## Slide 19
8
미로찾기와 AI
막다른 길을 인지하는 능력

## Slide 20
신문 미로 vs 현실 미로
신문 미로 (쉬운 문제)
시작점과 목표점이 한눈에 보인다
목표에서 거꾸로 올라가며 경로를 찾는다
갈림길에서 어디로 가야 하는지 이미 안다
틀릴 일이 거의 없다
현실 미로 (AI와의 개발)
목표점이 안개 속에 있다
  대략적인 방향만 있을 뿐
지금 서 있는 곳 주변만 보인다
  전체 지도가 없다
갈림길에서 확률적으로 선택해야 한다
잘못된 방향으로 깊이 들어가면
  그 안에서 아무리 발버둥쳐도 해결 안 됨
20

## Slide 21
AI를 잘 쓰는 4가지 원칙
원칙 1: 같은 자리를 3번 맴돌면 멈춰라
  같은 에러가 3번 반복되면 더 시도하지 말고 멈춘다
  = 같은 막다른 길 안에서 벽을 더 세게 치는 것
원칙 2: AI를 바꾸지 말고, 질문을 바꿔라
  나쁜 질문: "이 에러를 어떻게 고치지?" (증상)
  좋은 질문: "성공 전제 조건이 뭐지?" (구조)
  더 좋은 질문: "이 접근 자체가 맞는지 검증해줘" (방향)
원칙 3: 사람이 방향을 잡고, AI가 실행한다
  "지금 우리가 잘못된 길에 있다"는 판단은 사람의 몫
원칙 4: 새 세션이 때로는 최고의 해결책이다
  긴 대화에서 AI도 맥락에 갇힌다. 처음부터 다시 설명하면 다른 접근이 나온다
21

## Slide 22
9
잘한 것 / 아쉬운 것
Keep & Improve

## Slide 23
KPT 회고
잘한 것 (Keep)
Data-First 개발 규칙 도입
  116개 확인 스크립트 + 31개 결과 기록
  추측 코드 > 실패 사이클을 단축
CLAUDE.md를 "실패 로그의 압축판"으로 활용
  6개 필수 규칙이 같은 실수 반복 방지
features.md를 Single Source of Truth로 지정
  세션 넘어갈 때 중복 구현 방지에 결정적
팀A/팀B 토론 프로세스
  설계 판단의 편향 방지
병렬 에이전트 활용 (4~8명 동시 투입)
아쉬운 것 (Improve)
초기 기획이 더 구체적이었으면
  DB 스키마, API 설계를 먼저 정의했으면 Phase 4 수정 감소
리팩터링을 미루지 말았어야
  576커밋 중 refactor 3건뿐 > 기술 부채 축적
테스트 커버리지 부족
  8개 테스트 파일로 44,211줄은 부족
  핵심 경로 테스트는 초기부터 잡았어야
폐쇄망 제약을 처음부터 기록했어야
  초기 장황한 출력 > 사용자 부담
커밋 메시지 규칙이 느슨했음
23

## Slide 24
10
조직 적용 제안
바이브 코딩, 어디에 쓸 수 있나

## Slide 25
적합 영역 vs 부적합 영역
적합
내부 관리 도구, 대시보드, PoC
도메인 전문가가 직접 자신의 도구를 만드는 경우
외부 노출이 없는 시스템
비용 효율성
  1인+AI 4.5개월·~4,500만 원 vs 외주 6~9개월·3.5~5.5억 원
  비용 ~8~11배 절감 (상세: 다음 슬라이드)
부적합
고객 대면 서비스 (UI 품질, 접근성, 성능)
보안 민감 시스템 (인증/결제/개인정보)
높은 가용성이 필요한 프로덕션 서비스
적용 시 필수 조건
  CLAUDE.md 규칙 체계 (프로젝트 헌법)
  Data-First 원칙 (추측 금지)
  도메인 지식을 가진 감독자
  features.md 같은 단일 진실 공급원
25

## Slide 26
경제성 — 1인+AI vs 외주 개발
규모: 기능점수 ~700 FP · 44,211 LOC · API 74 · 화면 39 · DB 29모델
외주 예상 (팀 3~4명: PL·백엔드·프론트·QA)
  기간 6~9개월 · 투입 25~35 맨먼스
  비용 3.5~5.5억 원 (SI 대가 기준)
1인 + AI (실제)
  기간 4.5개월 · 투입 4.5 맨먼스
  비용 ~4,500만 원 (인건비 ~4천만 + AI 구독 ~100만)
효과: 비용 ~8~11배 절감 · 인당 생산성 ~155 FP/MM (외주 ~7~8배)
1인 기준(AI 없이)이면 ~2.5~3년 → AI로 4.5개월 (약 6~8배 단축)
26

## Slide 27
핵심 메시지
규칙을 말로 유지하지 말고, 파일로 만들어라. 세 번 반복한 프롬프트는 자산화(도구화) 신호다.
미로의 막다른 길을 인지하는 것은 AI가 아니라 사람의 몫이다. 그리고 되돌아가는 용기가 있을 때, 가장 빠르게 목표에 도달한다.
Q & A